Комплексные планы мероприятий по реализации Концепции развития математического образования

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных «Одаренные дети Федоровского района»: - диагностика и мониторинг одаренности учащихся; - победителей, призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Формирование банка данных, мониторинг учителей-наставников победителей, призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников образовательных школ. | В течение года | Создание единого банка данных о талантливых детях района | Отдел образования |
| 2 | Обеспечение участия школьников в олимпиадах по математике, ежегодно утверждаемых приказом Отдела образования: - школьном этапе; - муниципальном этапе; - региональном этапе; Сбор ранжированного списка участников школьного этапа с образовательных организаций: - организационные работы по подготовке к проведению муниципального этапа по математике; - проведение муниципального этапа олимпиады по математике; - подведение итогов по результатам муниципального этапа олимпиады по математике; - размещение на сайте Отдела образования олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по математике; - организация участия победителя в региональном этапе олимпиады по математике. | Январь-декабрь 2016 г. | Повышение уровня знаний по математике | Отдел образования |
| 3 | Организация и проведение семинаров для учителей математики на темы: «Методика подготовки обучающихся к ОГЭ в 9 классах», «Усиление практической направленности в процессе обучения математике» | Ноябрь Март | Повышение уровня знаний учителей практиков; Подведение итогов ОГЭ в 2015г., подведение итогов ЕГЭ в 2015г. | Отдел образования, РМО учителей математики |
| 4 | Мастер-классы для одаренных и талантливых детей и учителей практиков по теме: «Особенности работы педагогов образовательных организаций по подготовке и сопровождению одаренных детей для достижения качественных результатов на олимпиадах и конкурсах» | Январь-декабрь 2016 г. | Повышение уровня знаний учителей практиков | Отдел образования, учителя математики |
| 5 | Организация и проведение форума «Одаренные дети» | Апрель 2016г. | Повышение качества математического образования | Отдел образования |
| 6 | Организация и проведение районных семинаров, совещаний по совершенствованию проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и ее итогам: - семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по математике»; - семинар-совещание «Анализ результатов ОГЭ по математике в IX классе в 2015-2016 учебном году»; - семинар-совещание «Организация работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике за курс старшей школы в 2015-2016 учебном году». | Январь-декабрь 2016г. | Повышение качества математического образования; Повышение уровня педагогической компетентности учителей математики; Повышение уровня знаний учителей практиков; Подведение итогов ОГЭ в 2015г., подведение итогов ЕГЭ в 2015г. | Отдел образования |
| 2. Совершенствование работы с вузами по реализации Концепции развития математического образования |  |  |  |  |
| 7 | Организация участия учителей математики образовательных организаций на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях проводимых в вузах | В течение года | Повышение качества математического образования | Отдел образования |
| 3. Мероприятия по повышению квалификации и педагогического мастерства педагогов |  |  |  |  |
| 8 | Создать раздел сайта: «Сообщество учителей математики» для подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам, ГИА | Февраль 2016г. | Повышение уровня педагогической компетентности учителей математики | Отдел образования |
| 9 | Организация курсов повышения квалификации для учителей математики | Апрель 2016г. | Повышение качества математического образования | Отдел образования |
| 10 | Организация участия образовательных организаций на вебинаре по проведению олимпиад, ГИА и по решению задач повышенной трудности | В течение года | Повышение качества математического образования | Отдел образования |
| 4. Информационная поддержка реализации Концепции развития математического образования |  |  |  |  |
| 11 | Размещение информации по реализации Концепции развития математического образования на сайте Отдела образования | В течение года | Повышение информированности учителей практиков | Отдел образования |